## PROGRESS FISIK
t | LINK REALISASI
REALISASI 2024
NO. | NAMA PAKET | BULAN | [23 empty] | Keterangan |  |  |  | Dokumentasi
|  | Januari |  | Februari |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  | Juli |  | Agustus |  | September |  | Oktober |  | November |  | Desember
|  | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter | Persen | Meter
I | Program Pengelolaan Sumber Daya Air
I.a | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
A | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
1 | Perkuatan Tebing Desa Baru RT.04 Kec. Sungai Raya | [10 empty] | 0 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 100 | 33 | 100 | 33 | 100 | 33 | 100 | 33 | Selesai | 02°50'22.87"S115°12'43.66"E
2 | Perkuatan Tebing di Desa Batu Laki Kec. Padang Batung | [10 empty] | 0 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 100 |  | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | Selesai | 02°51'32.4"S 115°17'50.7"E
3 | Perkuatan Tebing di belakang Tk.Banjar Pasar Kandangan Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan | [12 empty] | 1.34 |  | 5.22 |  | 100 | 27 | 100 | 27 | 100 | 27 | 100 | 27 | Selesai | 2˚47'19.83''S 115˚15'59.51''E
4 | Perkuatan Tebing di Desa Kalumpang Kec. Kalumpang | [10 empty] | 0 |  | 25 |  | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | Selesai | 02°49'18.99"S115° 9'26.57"E
5 | Perkuatan Tebing Desa Batu Bini, Kec. Padang Batung | [14 empty] | 1.49 |  | 1.49 |  | 100 | 28 | 100 | 28 | 100 | 28 | Selesai | 02°49'31.78"S 115°19'7.00"E
6 | Perkuatan Tebing Desa Taniran Kubah Kec. Angkinang | [10 empty] | 15 |  | 70 |  | 100 | 34 | 100 | 34 | 100 | 34 | 100 | 34 | 100 | 34 | Selesai | 2.73470098S 115.26729158E
7 | Perkuatan Tebing Desa Angkinang Selatan Kec. Angkinang | [10 empty] | 0 |  | 2.5 |  | 20 |  | 100 | 34 | 100 | 34 | 100 | 34 | 100 | 34 | Selesai | 2.7347516S 115.28932926E
8 | Perkuatan Tebing Desa Lokbinuang Kec. Telaga Langsat | [14 empty] | 1.48 |  | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | Selesai | 02°43'48"S 115°18'46"E
9 | Perkuatan Tebing Desa Lumpangi Kec. Loksado | [10 empty] | 4.09 |  | 81 |  | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 25 | Selesai | 02°48'45.7"S 115°25'04.1"E | Addendum
10 | Perkuatan Tebing Desa Taniran selatan Kec. Angkinang | [10 empty] | 0 |  | 60 |  | 100 | 32 | 100 | 32 | 100 | 32 | 100 | 32 | 100 | 32 | Selesai | 2.73605024S 115.27377689E | Taniran Kubah
11 | Perkuatan Tebing di Kelurahan Kandangan kota | [16 empty] | 8.02 |  | 80.27 |  | 100 | 53 | 100 | 53 | Selesai | 2.78510302S 115.27079596E
12 | Perkuatan Tebing Desa Jembatan Merah RT.01 Kec. Padang Batung | [14 empty] | 2 |  | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | Selesai | 02°48'36"S 115°17'22"E
13 | Perkuatan Tebing di Belakang KUA Desa Padang Batung Kec. Padang Batung | [16 empty] | 0 |  | 0.5 |  | 51.09 |  | 100 | 23 | Selesai | 2.81887541S 115.29886869E
14 | Perkuatan Tebing di Desa Loksado RT.04 Kec. Loksado | [16 empty] | 8.3 |  | 100 | 42.5 | 100 | 42.5 | 100 | 42.5 | Selesai | 02°47'29.5"S 115°29'53.3"E
15 | Perkuatan Tebing di Desa Ulang Kec. Loksado | [16 empty] | 0 |  | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | Selesai | 02°46'18.9"S 115°28'19.7"E
16 | Perkuatan Tebing Kelurahan Kandangan Kota RT.07 Kec. Kandangan | [16 empty] | 1.5 |  | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | Selesai | 2˚47'13.49''S 115˚16'24.05''E
17 | Perkuatan Tebing di Desa Loksado Rt.02 Kec. Loksado (Lanjutan) | [16 empty] | 1.5 |  | 51.27 |  | 90 |  | 100 | 33 | Selesai | 02°47'40.32"S 115°29'38.86"E
18 | Perkuatan Tebing di Desa Padang Batung Rt.02 Kec. Padang Batung | [16 empty] | 0 |  | 0.5 |  | 50 |  | 100 | 56 | Selesai | 02°49'02.2"S 115°17'49.3"E
19 | Perkuatan Tebing di Desa Angkinang Kec. Angkinang | [16 empty] | 0 |  | 5 |  | 100 | 34 | 100 | 34 | Selesai | 2˚43'53.58''S 115˚18'15.18''E
20 | Perkuatan Tebing Desa Telaga langsat Kec. Telaga langsat | [20 empty] | 0 |  | 100 | 24 | Selesai
21 | Perkuatan tebing di desa Amawang kiri muka Kec.Kandangan | [20 empty] | 0 |  | 100 | 20 | Selesai |  | 2°46'49.62"S 115°15'23.35"E
22 | Perkuatan tebing di desa Batang Kulur tengah Kec.Sungai raya | [20 empty] | 0 |  | 100 | 35 | Selesai |  | 2°50'55.21"S 115°14'15.04"E
23 | Perkuatan Tebing di Desa Halunuk Kec. Loksado | [20 empty] | 0 |  | 100 | 26 | Selesai |  | 02°50'23" 115°22'51"
24 | Perkuatan tebing di desa Ida Manggala Kec.Sungai Raya | [20 empty] | 0 |  | 100 | 49 | Selesai |  | 2°51'59.03"S 115°14'9.66"E
25 | Perkuatan Tebing di Desa Lokbinuang Rt.02 Kec. Telaga langsat | [20 empty] | 0 |  | 100 | 24 | Selesai |  | 02°43'47" 115°18'49"
26 | Perkuatan Tebing di Desa Lumpangi RT.03 Kec. Loksado | [22 empty] | 100 | 24 | Selesai
27 | Perkuatan Tebing di Desa Mandala Kec. Telaga langsat | [20 empty] | 0 |  | 100 | 20 | Selesai
28 | Perkuatan tebing di desa Simpur Kec.Simpur | [20 empty] | 0 |  | 100 | 52 | Selesai |  | 2°49'1.65"S 115°12'45.68"E
29 | Perkuatan Tebing di Desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya | [20 empty] | 0 |  | 100 | 48 | Selesai |  | 2°49'41.36"S115°15'10.47"E
30 | Perkuatan Tebing di Kelurahan jambu hilir Kec. Kandangan | [22 empty] | 100 | 20 | Selesai |  | Baru Galam
31 | Perkuatan tebing di desa Malilingin RT.01 Kec. Padang Batung | [22 empty] | 100 | 70 | Selesai |  | 02°51'47.65" 115°19'1.68"
32 | Perkuatan Tebing Desa Malinau Kec. Loksado | [20 empty] | 0 |  | 100 | 38 | Selesai
33 | Perkuatan tebing di Kelurahan Kandangan kota RT.05 Kec.Kandangan | [22 empty] | 100 | 32 | Selesai |  |  |  |  | 202
34 | Perkuatan Tebing di Desa Telaga langsat Rt.02 Kec. Telaga langsat | [22 empty] | 100 | 25 | Selesai |  |  |  |  | 973.5
35 | Perkuatan tebing di Desa Pandulangan Kec.Padang batung | [20 empty] | 0 |  | 100 | 42 | Selesai |  | 02°45'49.88" 115°18'54.80"
|  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.005% | 0 | 12.89% | 0 | 22.9% | 121 | 53.73% | 263 | 43.93% | 427.5 | 51.17% | 514.5 | 100% | 1175.5
B | Normalisasi/Restorasi Sungai
1 | Normalisasi Sungai Begandi di Desa Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 100 | 1150 | 100 | 1150 | Selesai | 2°37'33,919" S 115°4'41,728" E
2 | Normalisasi Sungai Bising Desa Kapuh Kec. Simpur | [14 empty] | 65 |  | 100 | 1150 | 100 | 1150 | 100 | 1150 | 100 | 1150 | Selesai | 02°49'2.00"S115°14'3.55"E | Sarang halang sungai raya
3 | Normalisasi Sungai Desa Bangkau Kec.Kandangan | [10 empty] | 0 |  | 21.38 |  | 62.02 |  | 91.62 |  | 100 | 5827 | 100 | 5827 | 100 | 5827 | Selesai | 2°41'26,3456" S 115°11'34,3010" E
4 | Normalisasi Sungai Desa Hakurung Kec. Daha Utara | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 59.76 |  | 100 |  | 100 | 5180 | 100 | 5180 | Selesai | 2°33'30,1241" S 115°07'16,1214" E
5 | Normalisasi Sungai Desa Hamayung RT.002, Kec. Daha Utara | [14 empty] | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2806 | 100 | 2806 | Selesai | 2°34'50,821" S 115°7'18,204" E
6 | Normalisasi Sungai Desa Muning Dalam, Kec. Daha Selatan | [16 empty] | 6.03 |  | 6.03 |  | 100 | 3980 | 100 | 3980 | Selesai | 2°42'40,3059" S 115°05'47,9875" E | Muning Tengah
7 | Normalisasi Sungai Desa Paharangan RT.02 Kec. Daha Utara | [14 empty] | 100 | 2515 | 100 | 2515 | 100 | 2515 | 100 | 2515 | 100 | 2515 | Selesai | 2°36'13,8505" S 115°07'13,2982" E | Teluk Labak
8 | Normalisasi Sungai Desa Pandak Daun, Kec. Daha Utara | [14 empty] | 0 |  | 19 |  | 100 |  | 100 | 2810 | 100 | 2810 | Selesai | 2°35'54,233" S 115°6'2,813" E
9 | Normalisasi Sungai Desa Teluk Haur Kec. Daha Utara | [16 empty] | 0.5 |  | 100 |  | 100 | 3650 | 100 | 3650 | Selesai | 2°36'42,281" S 115°6'33,593" E
10 | Normalisasi Sungai di Desa Amawang Kanan, Kec. Kandangan | [14 empty] | 1.48 |  | 35 |  | 100 |  | 100 | 2700 | 100 | 2700 | Selesai | 02°47'21.70"S 115°14'29.00"E
11 | Normalisasi Sungai di Desa Amparaya Kec.Simpur | [14 empty] | 100 | 2578 | 100 | 2578 | 100 | 2578 | 100 | 2578 | 100 | 2578 | Selesai | 02°47'58.23"S115°10'53.21"E | Garunggang
12 | Normalisasi Sungai di Desa Baru Kec. Daha Barat | [10 empty] | 0 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 100 |  | 100 | 3020 | 100 | 3020 | 100 | 3020 | Selesai | 2°40'25,8656" S 115°02'55,9645" E
13 | Normalisasi Sungai di Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan | [10 empty] | 0 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 100 | 2418 | 100 | 2418 | 100 | 2418 | Selesai | 2°39'20,9799" S 115°09'18,3459" E
14 | Normalisasi Sungai di Desa Murung Raya Kec. Daha Utara | [14 empty] | 0 |  | 59 |  | 100 | 2200 | 100 | 2200 | 100 | 2200 | Selesai | 2°36'48" S 115°7'13,866" E
15 | Normalisasi Sungai di Desa Sungai Kupang Kec. Kandangan | [10 empty] | 0 |  | 1.97 |  | 100 | 2740 | 100 | 2740 | 100 | 2740 | 100 | 2740 | 100 | 2740 | Selesai | 02°44'11.80"S 115°13'41.30"E
16 | Normalisasi Sungai di Desa Wasah Tengah Kec. Simpur | [14 empty] | 100 | 1600.3 | 100 | 1600.3 | 100 | 1600.3 | 100 | 1600.3 | 100 | 1600.3 | Selesai | 02°48'4.89"S115°13'35.23"E
17 | Normalisasi Sungai di sekitar Kec. Kalumpang | [16 empty] | 0.5 |  | 53.57 |  | 100 | 3500 | 100 | 3500 | Selesai | Pariwisata | 2°49'38,6723" S 115°09'09,2260" E
18 | Normalisasi Sungai Es Lilin Desa Bayanan Kec.Daha Selatan | [14 empty] | 0 |  | 100 | 2365 | 100 | 2365 | 100 | 2365 | 100 | 2365 | Selesai | 2°37'53,1724" S 115°06'33,1825" E
19 | Normalisasi Sungai Garunggang Kec. Simpur | [12 empty] | 1.58 |  | 1.58 |  | 100 | 2193 | 100 | 2193 | 100 | 2193 | 100 | 2193 | Selesai | 02°48'20.69"S115°11'23.38"E
20 | Normalisasi Sungai Hanyar Desa Kalumpang, Kec. Kalumpang | [14 empty] | 0 |  | 10 |  | 100 |  | 100 | 1375 | 100 | 1375 | Selesai | Pariwisata | 02°49'52.93"S115° 9'12.68"E
21 | Normalisasi Sungai Jarau Desa Karangpaci, Kec. Kalumpang | [10 empty] | 0 |  | 100 | 2000 | 100 | 2000 | 100 | 2000 | 100 | 2000 | 100 | 2000 | 100 | 2000 | Selesai | 02°49'53.11"S115° 7'41.55"E
22 | Normalisasi Sungai Kasa Desa Sirih Kec. Kalumpang | [10 empty] | 0 |  | 12 |  | 100 | 2900 | 100 | 2900 | 100 | 2900 | 100 | 2900 | 100 | 2900 | Selesai | 02°49'50.60"S115°10'45.20"E
23 | Normalisasi Sungai Ray Damar Desa Pantai Ulin Kec.Simpur | [14 empty] | 100 | 2400 | 100 | 2400 | 100 | 2400 | 100 | 2400 | 100 | 2400 | Selesai | 02°46'12.89"S115°11'34.56"E
24 | Normalisasi Sungai Bacagat Desa Sungai Kupang Kec. Kandangan | [20 empty] | 0 |  | 100 | 2150 | Selesai |  | 02°43'14.3" 115°12'56.5"
25 | Normalisasi Sungai di sekitar Kec.Sungai raya | [20 empty] | 0 |  | 100 | 2433 | Selesai
26 | Normalisasi Sungai Madihin Desa Kayu Abang Kec. Angkinang | [22 empty] | 0 | 0 | Kahar |  | S2°42'02,4444" E115°14'29.7096"
27 | Normalisasi Sungai di Desa Lungau Kec. Kandangan | [22 empty] | 100 | 3832 | Selesai |  | 02°43'13.4" 115°11'57.5"
28 | Normalisasi Sungai di Desa bajayau lama Kec. Daha barat | [20 empty] | 0 |  | 100 | 4770 | Selesai |  | S2°43'22,5372" E114°59'36,0204"
29 | Normalisasi Sungai di Desa Balanti Kec. Kalumpang | [22 empty] | 100 | 2350 | Selesai |  | 2°48'32.97"S115° 9'3.54"E
30 | Normalisasi Sungai wakaf desa Hakurung Rt.02 Kec. Daha utara | [22 empty] | 100 | 2055 | Selesai |  | S2°33'16,9992" E115°06'19,6092"
31 | Normalisasi Sungai di Desa Sirih Hulu Kec. Kalumpang | [22 empty] | 100 | 4400 | Selesai |  | 02°49'48.80" 115°10'46.10"
32 | Normalisasi sungai kurdi RT.01 Desa Bangkau Kec.Kandangan | [20 empty] | 5 |  | 100 | 1067 | Selesai |  | S2°41'49.0326" E115°11'40.5488"
33 | Normalisasi Sungai Bahalayung rt.04 Desa Bangkau Kec.Kandangan | [20 empty] | 0 |  | 100 | 1012 | Selesai |  | S2°41'38.5753" E115°10'40.3179"
|  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.5% | 0 | 51.19% | 0 | 66.67% | 4875 | 100% | 6930
| Pariwisata (Sungai Hanyar, Sungai sekitar kalumpang dan sungai wakaf) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.235% | 2000 | 40.24% | 16733.3 | 70.42% | 22441.3 | 63.55% | 35906.3 | 70.17% | 58182.3 | 96.67% | 80196.3 | [5 empty] | 20248.3
|  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.604% | 2000 | 25.61% | 16733.3 | 45.13% | 22441.3 | 62.43% | 35906.3 | 69.85% | 63057.3 | 96.97% | 87126.3 | [5 empty] | 66878
C | Operasi dan Pemeliharaan Sungai
1 | Pembersihan Raba/Sampah di Sungai Kec. Kandangan | [18 empty] | 100 | 3200 | 100 | 3200 | 100 | 3200 | Selesai | 02°41'26"S 115°12'42"E
2 | Pembersihan Raba/Sampah di Sungai Kec. Angkinang | [14 empty] | 0 |  | 100 | 3000 | 100 | 3000 | 100 | 3000 | 100 | 3000 | Selesai | 2,720380S 115,231410E
3 | Pembersihan Raba/Sampah di Sungai Kec. Kalumpang | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 3265 | 100 | 3265 | 100 | 3265 | 100 | 3265 | 100 | 3265 | 100 | 3265 | Selesai | 02°49'30"S 115°8'10"E
|  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 33.33% | 3265 | 33.33% | 3265 | 66.67% | 6265 | 100% | 9465 | 100% | 9465 | 100% | 9465
I.B | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
A | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1 | Pembangunan Jembatan pelayanan di sekitar jaringan irigasi DI.Gumbil Kec.Telaga langsat (lanjutan) | [16 empty] | 0 |  | 7 |  | 45.94 |  | 100 | 32.9 | Selesai |  | Gumbil
2 | Pembangunan Saluran tersier di desa Sungai Raya utara Kec. Sungai raya | [10 empty] | 0 |  | 71 |  | 100 | 165 | 100 | 165 | 100 | 165 | 100 | 165 | 100 | 165 | Selesai | 02°49'57.49"S115°15'12.17"E | Tanjungan
3 | Pembangunan Saluran Tersier Desa Lokbinuang Kec. Telaga langsat | [20 empty] | 0 |  | 100 | 179.75 | Selesai
4 | Pembangunan Saluran Tersier Desa Padang batung Kec. Padang batung | [20 empty] | 88.2171 |  | 100 | 251 | Selesai |  | 02°49'14" 115°18'12"
5 | Pembangunan Saluran Tersier Desa Tabihi (DI.Kambas) Kec. Padang batung | [22 empty] | 3.26 | 0 | Kahar |  | 02°46'6.54" 115°17'7.76"
|  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35.5% | 0 | 50% | 165 | 50% | 165 | 21.4% | 165 | 46.83% | 165 | 80.65% | 628.65 |  |  |  | 463.65
B | Pembangunan Bendung Irigasi (BENDUNG)
1 | Pembangunan Daerah Irigasi Pembahanan Desa Sirih hulu Kec. Kalumpang | [14 empty] | 0.75 |  | 13 |  | 42 |  | 93.2 |  | 100 | 1 | Selesai | 02°50'17.22"S115°11'5.89"E | Sirih Hulu
|  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.75% | 0 | 13% | 0 | 42% | 0 | 93.2% | 0 | 100% | 1
C | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1 | Peningkatan jaringan irigasi DI.Kupang Kec.Kandangan | [12 empty] | 11.27 |  | 30 |  | 63.08 |  | 100 | 219 | 100 | 219 | 100 | 219 | Selesai | 2.72724608S 115.2196091E | Kupang
|  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.27% | 0 | 30% | 0 | 63.08% | 0 | 100% | 219 | 100% | 219 | 100% | 219
D | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1 | Rehabilitasi jaringan irigasi DI.Tayub Kec.Telaga langsat | [10 empty] | 63 |  | 100 | 259 | 100 | 259 | 100 | 259 | 100 | 259 | 100 | 259 | 100 | 259 | Selesai | 2.7644S 115.3222E
2 | Rehabilitasi jaringan irigasi DI.Kuangan Kec.Padang batung | [10 empty] | 0 |  | 80.28 |  | 100 | 402.5 | 100 | 402.5 | 100 | 402.5 | 100 | 402.5 | 100 | 402.5 | Selesai | 02°48'24"S 115°18'4"E | Addendum
3 | Rehabilitasi jaringan irigasi DI.Pakuan Timur III Kec.Telaga langsat | [10 empty] | 0 |  | 15 |  | 99 |  | 100 | 105.8 | 100 | 105.8 | 100 | 105.8 | 100 | 105.8 | Selesai | 2.7102S 115.3084E
4 | Rehabilitasi jaringan irigasi DI.Durari I Kec.Telaga langsat | [14 empty] | 30 |  | 100 | 99.14 | 100 | 99.14 | 100 | 99.14 | 100 | 99.14 | Selesai | 2,7247S 115.3155E
5 | Rehabilitasi jaringan irigasi DI.Libak I Kec.Telaga langsat | [12 empty] | 2.75 |  | 50 |  | 100 | 54.2 | 100 | 54.2 | 100 | 54.2 | 100 | 54.2 | Selesai | 2.7411S 115.3143E
6 | Rehabilitasi jaringan irigasi DI.Luaw Kec.Padang batung | [10 empty] | 0 |  | 28.72 |  | 100 | 235.65 | 100 | 235.65 | 100 | 235.65 | 100 | 235.65 | 100 | 235.65 | Selesai | 02°46'17"S 115°18'19"E
|  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10.5% | 0 | 37.79% | 259 | 79.83% | 897.15 | 100% | 1156.29 | 100% | 1156.29 | 100% | 1156.29 | 100% | 1156.29
E | Rehabilitasi Bendung Irigasi (BENDUNG)
1 | Rehabilitasi jaringan irigasi DI.Lokdalam Kec.Angkinang | [14 empty] | 20 |  | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | Selesai | 2˚43'31.64''S 115˚17'34.28''E |  | Angkinang
2 | Rehabilitasi jaringan irigasi DI.Jarau I Kec.Sungai raya | [14 empty] | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | Selesai | 2˚51'46.69''S 115˚13'22.45''E |  | Jarau
|  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 1 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 |  | 2˚51'46.30''S 115˚13'14.33''E

## E-MONEV
[39 empty] | 368410750 | [9 empty] | 1017906898 | [14 empty] | 9665795305 |  |  |  |  | 377649362
[64 empty] | 20588617578 |  |  |  |  | 21628207666
NO. | SUB KEGIATAN | TARGET KEUANGAN DAN FISIK |  | TOTAL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (%) | [59 empty] | TOTAL AKHIR (Hingga Desember) |  |  |  |  | PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT | SELISIH | 13899865104
5454923907
|  | Rp | Target | JANUARI |  |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  |  | MARET |  |  |  |  | APRIL |  |  |  |  | MEI |  |  |  |  | JUNI |  |  |  |  | JULI |  |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  |  | OKTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  |  | DESEMBER
|  |  |  | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | % | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | % | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | % | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | % | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | % | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | % | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | % | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | % | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | % | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | % | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | % | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | % | Rp | % | Fisik (%) | Fisik (m/bdg/dok/org) | %
I | PROGRAM SUMBER DAYA AIR | 30086793380 | 70.74 | 0 | 0% | #REF! |  |  | 620486463 | 3.624% | #REF! |  |  | 1243924361 | 4.134% | #REF! |  |  | 958900710 | 3.187% | #REF! |  |  | 305158049 | 1.014% | #REF! |  |  | 1171742322 | 3.895% | #REF! |  |  | 2332581528 | 7.753% | #REF! |  |  | 1636233854 | 5.438% | #REF! |  |  | 2733569473 | 9.086% | #REF! |  |  | 2619534261 | 8.707% | #REF! |  |  | 4971422787 | 16.52% | #REF! |  |  | 10075586077 | 33.49% | #REF! |  |  | 28669139885 | 95.29% | 70.79% |  |  |  |  | -1417653495 | 1238189075
I.a | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1448095700 | 11050 |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 58885500 | 4.066% | 0% | 0 | 0% | 21084000 | 1.456% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 99080875 | 6.842% | 3.5% | 0 | 0% | 179114030 | 12.37% | 51.19% | 0 | 0% | 138685675 | 9.577% | 66.67% | 4875 | 44.12% | 920389370 | 63.56% | 100% | 6930 | 62.71% | 1417239450 | 97.87% | 100% | 6930 | 62.71% | 22005857028 |  | -1064130654 | Menunjang wisata religi makan datu akhmad balimau
|  | 21621891982 | 83048 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 48840000 | 0.2259% | 0% | 0 | 0% | 564290700 | 2.61% | 0% | 0 | 0% | 537639350 | 2.487% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 880118535 | 4.07% | 0% | 0 | 0% | 1647513241 | 7.62% | 18.97% | 5265 | 6.34% | 1332568867 | 6.163% | 29.47% | 19998.3 | 24.08% | 1677781781 | 7.76% | 55.9% | 28706.3 | 34.57% | 1813090219 | 8.385% | 81.21% | 45371.3 | 54.63% | 4096037833 | 18.94% | 84.92% | 72522.3 | 87.33% | 7990737052 | 36.96% | 98.48% | 96591.3 | 116.3% | 20588617578 | 95.22% | 98.48% | 90836.8 | 109.4% |  |  |  | Sungai Hanyar dan Sungai Sekitar Kalumpang
A | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 10647830402 | 781 |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 264368700 | 2.483% | 0% | 0 | 0% | 206364500 | 1.938% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 296809325 | 2.788% | 1.005% | 0 | 0% | 494584900 | 4.645% | 12.89% | 0 | 0% | 523969775 | 4.921% | 22.9% | 121 | 15.49% | 199201776 | 1.871% | 53.73% | 263 | 33.67% | 899087050 | 8.444% | 43.93% | 427.5 | 54.74% | 2446196040 | 22.97% | 51.17% | 514.5 | 65.88% | 4976304707 | 46.74% | 100% | 1175.5 | 150.5% | 10306886773 | 96.8% | 100% | 1175.5 | 150.5% | Dari 35 Paket Fisik (19 Paket APBD dan 16 Paket APBD-P) 35 Paket sudah serah terima pekerjaan 100%. | - | -340943629 | 8321587797
B | Normalisasi/Restorasi Sungai | 11792417080 | 87248 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 48840000 | 0.4142% | 0% | 0 | 0% | 334387500 | 2.836% | 0% | 0 | 0% | 252607500 | 2.142% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 583309210 | 4.946% | 0% | 0 | 0% | 1054076991 | 8.939% | 4.604% | 2000 | 2.292% | 720421092 | 6.109% | 25.61% | 16733.3 | 19.18% | 1396279480 | 11.84% | 45.13% | 22441.3 | 25.72% | 987338799 | 8.373% | 62.43% | 35906.3 | 41.15% | 1788527468 | 15.17% | 69.85% | 63057.3 | 72.27% | 3917246715 | 33.22% | 96.97% | 87126.3 | 99.86% | 11083034755 | 93.98% | 96.97% | 87126.3 | 99.86% | Dari 33 Paket Fisik (23 Paket APBD dan 10 APBD-P) 32 Paket sudah serah terima pekerjaan 100% dan 1 Paket APBD-P terjadi Kahar sehingga pekerjaan dihentikan. | Dilakukan penghentian Kontrak Fisik | -709382325 | 6693112982
C | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | 583140200 | 6850 |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 24420000 | 4.188% | 0% | 0 | 0% | 99751350 | 17.11% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 98851350 | 16.95% | 33.33% | 3265 | 47.66% | 88178000 | 15.12% | 33.33% | 3265 | 47.66% | 181381400 | 31.1% | 66.67% | 6265 | 91.46% | 88253400 | 15.13% | 100% | 9465 | 138.2% |  | 0% | 100% | 9465 | 138.2% | 0 | 0% | 100% | 9465 | 138.2% | 580835500 | 99.6% | 100% | 9465 | 138.2% | Dari 3 paket Pemeliharaan (3 Paket APBD) Semua sudah serah terima pekerjaan 100% | - | -2304700 | 88253400
D | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 46600000 | 20 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 17525000 | 37.61% | 100% | 20 | 100% |  | 0% | 100% | 20 | 100% | 17575000 | 37.71% | 100% | 20 | 100% | 35100000 | 75.32% | 100% | 20 | 100% | Semua Kegiatan Pembinaan P3A maupun Sidang KOMIR (Komisi Irigasi) telah dilaksanakan sesuai jadwal sehingga realisasi mencapai target; Sidang Komisi Irigasi hanya dapat dilaksanakan 1 Kali mengakibatkan Realisasi Keuangan tidak mencapai 100% | - | -11500000 | 35100000
I.b | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4167336152 | 28382 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 521918463 | 12.52% | #REF! | #REF! | #REF! | 552594161 | 13.26% | #REF! | #REF! | #REF! | 257975860 | 6.19% | #REF! | #REF! | #REF! | 305158049 | 7.323% | #REF! | #REF! | #REF! | 291623787 | 6.998% | #REF! | #REF! | #REF! | 486576937 | 11.68% | #REF! | #REF! | #REF! | 204085837 | 4.897% | #REF! | #REF! | #REF! | 654030012 | 15.69% | #REF! | #REF! | #REF! | 505721912 | 12.14% | #REF! | #REF! | #REF! | 209930237 | 5.038% | #REF! | #REF! | #REF! | 122788137 | 2.946% | #REF! | #REF! | #REF! | 4112403392 | 98.68% | #REF! | #REF! | #REF! | 6663282857 |  | -353522841 | 15138054179
|  | 2849469546 | 1081 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 49728000 | 1.745% | 0% | 0 | 0% | 68154000 | 2.392% | 0% | 0 | 0% | 142201500 | 4.99% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 198491350 | 6.966% | 15.59% | 0 | 0% | 99579150 | 3.495% | 26.92% | 165 | 15.26% | 302676805 | 10.62% | 42.03% | 165 | 15.26% | 121608100 | 4.268% | 54.47% | 384 | 35.52% | 526769042 | 18.49% | 80.01% | 384 | 35.52% | 1041671518 | 36.56% | 93.55% | 847.65 | 78.41% | 2550879465 | 89.52% | 93.55% | 847.65 | 78.41%
A | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 658150000 | 8 |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 49728000 | 7.556% | #REF! | #REF! | #REF! | 48840000 | 7.421% | #REF! | #REF! | #REF! | 100318500 | 15.24% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 354074142 | 53.8% | #REF! | #REF! | #REF! | 97336620 | 14.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 650297262 | 98.81% | #REF! | #REF! | #REF! | Dari 8 Paket Perencanaan (3 Paket APBD dan 5 Paket APBD-P) Sudah serah terima pekerjaan 100%. | - | -7852738 | 451410762
B | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | 1713867347 | 924 |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 20436000 | 1.192% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 98996200 | 5.776% | 35.5% | 0 | 0% |  | 0% | 50% | 165 | 17.86% | 302676805 | 17.66% | 50% | 165 | 17.86% | 18262950 | 1.066% | 21.4% | 165 | 17.86% | 158042900 | 9.221% | 46.83% | 165 | 17.86% | 841601048 | 49.11% | 80.65% | 628.65 | 68.04% | 1440015903 | 84.02% | 80.65% | 628.65 | 68.04% | Dari 5 Paket Fisik (2 Paket APBD dan 3 Paket APBD-P) 4 Paket sudah serah terima pekerjaan 100% dan 1 Paket APBD-P terjadi Kahar sehingga pekerjaan dihentikan. | Dilakukan penghentian Kontrak Fisik | -273851444 | 1017906898
C | Pembangunan Bendung Irigasi | 238850000 | 1 |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 20547000 | 8.602% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 99579150 | 41.69% | 0.75% | 0 | 0% |  | 0% | 13% | 0 | 0% | 900000 | 0.3768% | 42% | 0 | 0% |  | 0% | 93.2% | 0 | 0% | 102733850 | 43.01% | 100% | 1 | 100% | 223760000 | 93.68% | 100% | 1 | 100% | Dari 1 Paket Fisik (1 Paket APBD) Sudah serah terima pekerjaan 100% | - | -15090000 | 103633850
D | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 238602199 | 157 |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 19314000 | 8.095% | 0% | 0 | 0% | 900000 | 0.3772% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 99495150 | 41.7% | 11.27% | 0 | 0% |  | 0% | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 63.08% | 0 | 0% | 102445150 | 42.94% | 100% | 219 | 139.5% | 14652000 | 6.141% | 100% | 219 | 139.5% | 0 | 0% | 100% | 219 | 139.5% | 236806300 | 99.25% | 100% | 219 | 139.5% | Dari 1 Paket Fisik (1 Paket APBD) Sudah serah terima pekerjaan 100% | - | -1795899 | 117097150
E | Rehabilitasi Jaringan irigasi permukaan | 1370131412 | 1362 |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 78810000 | 5.752% | 0% | 0 | 0% | 43094000 | 3.145% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 196160300 | 14.32% | 10.5% | 0 | 0% | 375373550 | 27.4% | 37.79% | 259 | 19.02% | 92994150 | 6.787% | 79.83% | 897.15 | 65.87% | 414136625 | 30.23% | 100% | 1156.29 | 84.9% | 160079225 | 11.68% | 100% | 1156.29 | 84.9% |  | 0% | 100% | 1156.29 | 84.9% | 0 | 0% | 100% | 1156.29 | 84.9% | 1360647850 | 99.31% | 100% | 1156.29 | 84.9% | Dari 6 Paket Fisik (6 Paket APBD) Semua sudah serah terima pekerjaan 100% | - | -9483562 | 160079225
F | Rehabilitasi Bendung Irigasi | 477700000 | 2 |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 40872000 | 8.556% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 99497700 | 20.83% | 0% | 0 | 0% | 99386000 | 20.81% | 60% | 1 | 50% | 228187700 | 47.77% | 100% | 2 | 100% | 5900000 | 1.235% | 100% | 2 | 100% |  | 0% | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 100% | 2 | 100% | 473843400 | 99.19% | 100% | 2 | 100% | Dari 2 Paket Fisik (2 Paket APBD) Semua sudah serah terima pekerjaan 100% | - | -3856600 | 5900000
G | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1918622240 | 19520 |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 323903901 | 16.88% | #REF! | #REF! | #REF! | 473784161 | 24.69% | #REF! | #REF! | #REF! | 174009860 | 9.07% | #REF! | #REF! | #REF! | 107143487 | 5.584% | #REF! | #REF! | #REF! | 95463487 | 4.976% | #REF! | #REF! | #REF! | 11705687 | 0.6101% | #REF! | #REF! | #REF! | 11705687 | 0.6101% | #REF! | #REF! | #REF! | 11705687 | 0.6101% | #REF! | #REF! | #REF! | 336442687 | 17.54% | #REF! | #REF! | #REF! | 209930237 | 10.94% | #REF! | #REF! | #REF! | 122788137 | 6.4% | #REF! | #REF! | #REF! | 1878583018 | 97.91% | #REF! | #REF! | #REF! | Dari 9 Paket Pemeliharaan (6 Paket APBD dan 3 Paket APBD-P) Semua sudah serah terima pekerjaan 100% | - | -40039222 | 669161061
H | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 400882500 | 7500 |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 198014562 | 49.39% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 198014562 | 49.39% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 3300000 | 0.8232% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 399329124 | 99.61% | #REF! | #REF! | #REF! | Dari 2 Paket Pemeliharaan (2 Paket APBD) Semua sudah serah terima pekerjaan 100% | - | -1553376 | 3300000
27020
[9 empty] | 571646463 | [62 empty] | 2528488946
17666543125
5000000
|  | 11787417080 | [69 empty] | 51275400
1859327885
|  | 8000000 | [46 empty] | 1959701711 | [22 empty] | 617885661
|  | 10639830402 | [46 empty] | -659832550 | [9 empty] | 8221553345 |  | 49950329 | [10 empty] | 2477213546
[59 empty] | -2085333428 |  | 791650719
1000000
|  | 1712867347 | [46 empty] | 899873900
786850
462500000
430900000
626550000
2884386026
1607607465
4491993491
1200000
500000
1000000
500000
1200000
500000
[59 empty] | 1000000 |  | 410816070 | 14846250 | 500000
[59 empty] | 400000 |  | 500000 | 500000 | 400000
[59 empty] | 400000 |  | 1200000 | 800000 | 500000
[59 empty] | 39282900 |  | 39282900 | 750000 | 400000
[59 empty] | 14846250 |  | 1000000 |  | 1200000
[59 empty] | 410816070 |  |  |  | 1200000
[59 empty] | 471645220 |  |  |  | 500000
450000
1000000
[61 empty] | 452798970 | 16896250 | 6150000 | 475845220